## Sheet1
Item | Modo de fallo | Efectos del fallo | Causas del fallo | Severidad | Probabilidad de ocurrencia | Detectabilidad | Acciones preventivas | Acciones correctivas
1 | El contenedor no puede ejecutar los archivos del proyecto sdv_un_ros debido a una incompatibilidad con ROS melodic. | La funcionalidad del proyecto se ve comprometida y los SDV no pueden ser controlados de manera adecuada. | Una versión no compatible de ROS melodic o un error en la instalación del contenedor. | Alta | Media | alta (el fallo se detecta rápidamente debido a la falta de control de los SDV). | Revisar la compatibilidad de ROS melodic con el contenedor antes de la instalación, realizar pruebas exhaustivas antes de la implementación del contenedor en el laboratorio. | Reinstalar una versión compatible de ROS melodic o corregir la instalación del contenedor.
2 | El contenedor debe reiniciarse frecuentemente debido a errores en la ejecución de los archivos del proyecto sdv_un_ros. | Interrupción en la funcionalidad del proyecto y posible pérdida de datos. | Errores en los archivos del proyecto o problemas de compatibilidad con ROS melodic. | Media | Media | Alta (el fallo se detecta rápidamente debido a la falta de control de los SDV). | Realizar pruebas exhaustivas antes de la implementación del contenedor en el laboratorio, implementar una estrategia de control de versiones para los archivos del proyecto. | Reiniciar el contenedor o volver a una versión anterior de los archivos del proyecto.
3 | Falta de actualizaciones de seguridad en el contenedor. | vulnerabilidades de seguridad que podrían ser explotadas por atacantes externos o internos. | falta de actualización del sistema operativo base y los paquetes de software. | Alta | Baja | Baja (el fallo podría no ser detectado hasta que se produce una violación de seguridad). | Implementar una política de actualización regular del sistema operativo base y los paquetes de software. | Actualizar el sistema operativo base y los paquetes de software lo antes posible después de que se descubra una vulnerabilidad.
4 | El contenedor no puede ser monitorizado adecuadamente por los desarrolladores del proyecto. | Imposibilidad de detectar y corregir errores en el contenedor. | Falta de acceso al contenedor o problemas de configuración. | Media | Baja | Media (el fallo podría no ser detectado hasta que se produzca un problema en el contenedor). | Proporcionar acceso adecuado al contenedor a los desarrolladores del proyecto, implementar una estrategia de monitoreo y registro de actividades y comunicaciones en el contenedor. | Revisar y actualizar la configuración del contenedor para permitir un acceso adecuado y establecer una estrategia de monitoreo y registro de actividades y comunicaciones.