## Actividades Grupales
Fecha (DD/MM/AAAA) | Duración de la Actividad (h) | Responsable de la Actividad | Descripción de la Actividad | Anotaciones Adicionales (Opcional)
2023-02-17 | 2.5 |  | Espacio de clase para la definición del cronograma y planteamiento del diagrama de Gantt. | Clase viernes 9-11
2023-02-17 | 1 |  | Reunión con el cliente del producto para la definición de requerimientos funcionales y comprensión del proceso a realizar. | Reunión presencial en la universidad
2023-02-20 | 2 |  | Espacio de clase de definición del planteamiento del problema de diseño. | Clase lunes 9-11
2023-02-20 | 1.5 |  | Reunión grupal de definición de contrato social y asignación de roles. | Reunión virtual
2023-02-24 | 2 |  | Primera hora de discusión de avances y planteamiento de plan de acción. Segunda hora reunión con el profesor para analizar el proyecto. | Clase viernes 9-11
2023-02-27 | 1.5 | Daniel Mancilla, Cristian Castrillón, Nicolás Ávila-Rey, Juan Manuel Rubio | Caracterización dimensional de un lote de bannos bocadillo. Se midió el ancho máximo y minimo, longitud, masa y diámetro máximo de 40 ejemplares. Se calculó sus cuartiles, promedio y desviación
2023-02-27 | 2.5 |  | Reunión grupal de análisis de alternativas con base a bocetos y realización de matriz de Pugh. Determinación de responsables para diagrama de Gantt. | Reunión virtual
2023-03-03 | 2 |  | Primera hora de discusión de avances y planteamiento de plan de acción. Segunda hora reunión con el profesor para analizar el proyecto. | Clase viernes 9-11
2023-03-03 | 2 | Andres Holguin, Cristian Castrillón, Nicolás Ávila-Rey, Juan Manuel Rubio, Mariana Amador | Pruebas de corte y aplastamiento del banano.
2023-03-06 | 1 |  | Espacio para el desarrollo de concepión de requerimientos del proyecto | Clase lunes 10-11
2023-03-06 | 2 |  | Reunión grupal para finalizar actividad de requerimientos. Discutir y formalizar los documentos del proyecto. Analizar los ensayos a realizar en la CT3. | Reunión virtual
2023-03-10 | 3 | Andres Holguin, Cristian Castrillón, Nicolás Ávila-Rey, Juan Manuel Rubio, Daniel Mancilla | Revisión de conceptos de corte, cuantificación de las cargas de corte en diferentes posiciones. Mediciones de maduración con colorímetro. | Realizado en el laboratorio de control de ingeniería agricola
2023-03-18 | 1 |  | Reunión grupal con el cliente para hacer una sesión de avances y aclaraciones respecto al producto final. | Reunión virtual
2023-03-22 | 1 |  | Reunión grupal para revisar las opciones de diseño por selección de potencia/control | Reunión virtual
2023-03-29 | 1 |  | Reunión grupal para revisar avances y toma de decisiones para empezar a prototipar | Reunión virtual
2023-04-03 | 3 |  | Reunión grupal para discutir decisiones de diseño, consideraciones y piezas finales | Reunión virtual
2023-04-10 | 1.5 |  | Reunión grupal para socialización de avances de cada subsistema y coordinación de responsabilidades para la etapa de verificación de diseño. | Reunión virtual
2023-04-10 | 1.5 |  | Reunión grupal para la discusión de etapa de diseño para el sistema de corte y de transporte. | Reunión virtual
2023-04-14 | 2 |  | Reunión grupal, primera hora con el profesor Narvaez, segunda hora para discusión y toma de decisiones de cada subsistema del proyecto. | Clase viernes 9-11
2023-04-20 | 2 |  | Reunión grupal, primera hora con el profesor Narvaez principalmente discusión de modelado CAD y avances. Segunda hora de toma de decisiones conjuntas con base a correcciones y aclaraciones que surgieron en esta reunión. | Clase viernes 9-11
2023-04-24 | 2 | Todos | Reunion grupal para socializacion de cotizaciónes y actividades pendientes | Reunion virtual
2023-04-26 | 1 | Todos | Reunion extraordinaria grupal para definición de cotizaciónes y detalles finales del modelado CAD | Reunion virtual
2023-04-28 | 2 |  | Reunión grupal para discutir sobre avances y toma de decisiones. | Clase viernes 9-11
2023-05-05 | 2 |  | Reunión grupal para discutir sobre avances y toma de decisiones. | Clase viernes 9-11
2023-05-12 | 2 |  | Reunión grupal para el desarrollo del poster | Clase viernes 9-11
2023-05-19 | 2 |  | Reunión grupal para análisis de avances y toma de decisiones. Reunión con el profesor Narvaez la última media hora. | Clase viernes 9-11
2023-05-24 | 2 | Juan Manuel Rubio | Dar información detallada del proceso de manufactura con Ingeniería Cortes S.A.S
Total horas grupales | 49

## Amador Rodríguez, Mariana
Fecha (DD/MM/AAAA) | Duración de la Actividad (h) | Descripción de la Actividad | Anotaciones Adicionales (Opcional)
2023-02-22 | 4 | Primera actividad individual programada en la reunion del día 20 de febrero de 2023. Investigación estado del arte, enfocado al ambito tecnológico y politico del proyecto. Se realiza un documento de la información recolectada con sus referencias. (revisado en reunion semanal) | Trabajo individual
2023-02-19 | 2 | Desarrollo del curso de PGP en moodle para cumplir con los requisitos para aplicar a los fondos destinados al proyecto | Trabajo individual
2023-02-24 | 4 | Investigación sistemas de sujeción y alimentación de máquinas industriales de corte de verduras y fruta, adicional a posibilidades en Colombia y costos de fabricación | Trabajo individual
2023-02-26 | 2 | Boceto de idea inicial de la maquina con subsistemas explicados. Ideas iniciales matriz de pugh, matrices de selección para subsistemas (revisado en reunion semanal) | Trabajo individual
2023-02-28 | 2 | Curso Intro to CAD - Unit 1 - Jumping Into Onshape (completo), e inicio de curso Intro to CAD - Unit 2 - Designing a Skateboard (dejado al 26%) | Trabajo individual
2023-03-03 | 3 | Pruebas de corte y aplastamiento del banano. | Trabajo individual
2023-03-06 | 1 | Deglozar actividades en el cronograma actual para mayor entendimeinto | Trabajo individual
2023-03-16 | 2 | Modelado CAD del sistema de empuje inicial, para la representación de la máquina en bloque | Trabajo individual
2023-03-22 | 2 | Reunion extraordinara socialización sistema de control | Trabajo grupal
2023-03-24 | 2 | Reunion extraordianria equipo de transporte, selección idea final sistema de transporte y sujeción | Trabajo grupal
2023-03-24 | 4 | boceto idea de sistema de alimentación y sujeción. Investigación de posibles materiales para el sistema de alimentación (elaboración matriz pugh) | Trabajo individual
2023-03-29 | 2 | Reunion equipo de transporte, socialización de tareas realizadas y asigación de tareas nuevas para el diseño final | Trabajo con el equipo de trasporte
2023-03-31 | 2 | Reunión con Alejandro Castrillon para definir actividades de modelación de primer concepto y escoger las partes a partir de selecciones con matriz pugh | Trabajo conjunto con Alejandro Castrillon
2023-03-31 | 4 | Modelado estructura y apoyo del sistema de corte | Trabajo individual
2023-04-07 | 2 | Reunión equipo de transporte para ver avance de modelado y modificaciones | Trabajo con el equipo de transporte
2023-04-10 | 3 | Modificaciones dimensionales del modelado de estructura y apoyo | Trabajo individual
2023-04-10 | 4 | Reunion equipo de transporte para finalizar modelado y arreglar inconvenientes de este, en el cual recuriio el equipo de corte para hacer modificaciones generales a la maquina | Trabajo individual
2023-04-16 | 3 | Investigación inicial uniones atornilladas sistema de transporte, determinación de cargas y selección del algortimo de diseño | Trabajo individual
2023-04-22 | 4 | Actualización del modelo de sistema de corte para las uniones atornilladas y realización de planos de placas de inox y aluminio de soporte | Trabajo individual
2023-04-25 | 5 | Actualización del modelo final / Adicion de perfiles para uniones atornilladas y cajon | Trabajo individual
2023-04-27 | 3 | Investigación acerca de soldadura de inox / calculos preliminares | Trabajo individual
2023-05-15 | 3 | Revisión y actualización de planos según lo acrodado en clase del viernes 12/05 | Trabajo individual
2023-05-17 | 1 | Modificación de huecos en las placas del sistema de corte | Trabajo individual
2023-05-17 | 2 | Reunion para organización de planos finales | Con Juan sebastian, Cristian y Nicolas
2023-05-17 | 3 | Planos finales de las placas del sistema de transporte para mandar a fabricar | Trabajo individual
2023-05-23 | 3 | Proceso de diseño de juntas atornilladas; revisión de algoritmos y tipos; definición del sistema de cargas y tipos de sometimientos presentes | Trabajo en conjunto con Juan Manuel Rubio
2023-08-24 | 4 | Inicio del desarrollo del Poster para jornada Expoideas, con aspectos iniciales como la introducción, los objetivos, los impactos y Adición de fotos | Trabajo individual
2023-05-25 | 2 | Reunión previa a sesión de asesoría con profesores para contemplar dudas finales respecto al diseño de juntas atornilladas; continuación del trabajo de diseño | Trabajo en conjunto con Juan Manuel Rubio
2023-05-27 | 4 | Finalización del poster para jornada Expoideas con la sobservaciones hechas por los compañeros, adicionalmente el envio de resumen y poster a la entidad encargada de la jornada | Trabajo Individual
2023-05-28 | 4 | Finalización de diseño de juntas atornilladas con cálculos completos en la hoja de excel correspondiente | Trabajo en conjunto con Juan Manuel Rubio
2023-06-02 | 3 | Determinación de cargas finales para finalizar uniones atornilladas, haciendo uso de la herremienta Ftool y de los analisis estaticos de la estructura del sistema de corte realizados por Juan Sebastian | Trabaj individual
2023-06-02 | 6 | Finalización de uniones atornilladas para cada unión de la estructura haciendo uso del algoritmo registrado con Juan Manuel Rubio. Adicionalmente finalización de uniones soldadas criticas de la estructura | Trabajo individual
2023-06-09 | 10 | Paso de información del sistema de transporte y uniones al informe en Latex. Al igual que la organización del excel de memoria de calculos de uniones atornilladas y soldadas | Trabajo individual
2023-06-11 | 5 | Adicion a la sección de formulación del proyecto en el informe de Latex, al igual que la adición de las actividades individuales como el análisis de proceso | Trabajo individual
2023-05-12 | 5 | Organización final de los planos de fabricación y adición de manufactura de sistema de transporte al informe | Trabajo individual
Horas Individuales | 95
Horas Grupales | 49
Total | 144
Firma

## Ávila-Rey, Nicolás David
Fecha (DD/MM/AAAA) | Duración de la Actividad (h) | Descripción de la Actividad | Anotaciones Adicionales (Opcional)
2023-02-18 | 2 | Reunión con el cliente para aclarar requerimientos y producto esperado
22/02/0223 | 2 | Primera actividad individual programada en la reunion del día 20 de febrero de 2023. Investigación estado del arte, enfocado al ambito tecnológico y social del proyecto. Se realiza un documento de la información recolectada con sus referencias.
2023-02-24 | 3 | Revisión y corrección del contrato social, con base en las recomendaciones hechas por el profesor Carlos Narvaez y por el representante del cliente (Carlos Morales)
2023-02-26 | 2 | Conceptualización de la máquina usando bucetos para plantear varias alternativas y tomando como referencia algunos mecanismos observados en otras máquinas agricolas
2023-02-27 | 1.25 | Caracterización dimensional de un lote de bannos bocadillo. Se midió el ancho máximo y minimo, longitud, masa y diámetro máximo de 40 ejemplares. Se calculó sus cuartiles, promedio y desviación | Actividad Realizada con : Daniel Mancilla, Cristian Castrillón y Juan Manuel Rubio
2023-02-27 | 2 | Desarrollo de bocetos iniciales de mecanismos | Se discutirá junto a los de los demás integrantes en la reunión del 27 en la tarde
2023-03-03 | 2 | Pruebas iniciales de corte | Trabajo con : Andres Holguin, Cristian Castrillon, Juan Manuel Rubio, Mariana Amador
2023-03-01 | 1 | Reunión con el profesor Luis Carlos de ingeniería agrícola para hablar de métodos de corte de bananos, mediciones con el CT3 Texture Analyzer y metodologías de agarre para los bananos. | Trabajo con Andrés Holguín
2023-03-03 | 2 | Ensayos preliminares del CT3 Texture analyzer y uso del soporte de la cuchilla. | Trabajo con Andrés Holguín, Juan Rubio, Mariana Amador y Cristian Castrillon
2023-03-06 | 2 | Trabajo en documento de requerimientos de la maquina
2023-03-10 | 3 | Revisión de conceptos de corte, cuantificación de las cargas de corte en diferentes posiciones. Mediciones de maduración con colorímetro. | Pruebas Realizadas con: Andres Holguin, Cristian Castrillón, Juan Manuel Rubio y Daniel Mancilla
2023-03-17 | 2 | Reunión de | Se hizo el montaje y las pruebas respectivas dejando registro audivisual
2023-03-19 | 3 | Conceptualización de alternativas para un sistema de salida automáticade los bananos
2023-03-21 | 3 | Impresión FDM de geometria incial para una compuerta de retención, y prueba con un montaje provicional en madera
2023-03-29 | 2 | Reunion equipo de transporte, socialización de tareas realizadas y asigación de tareas nuevas para el diseño final | Trabajo con Cristian Castrillón y Mariana Amador
2023-03-30 | 4 | Visita a faproinox para verificar posibilidad de manufactura de piezas de acero inoxidable
2023-03-31 | 2 | Reunión con Mariana Amador para definir actividades de modelación de primer concepto y escoger las partes a partir de selecciones con matriz pugh
2023-04-03 | 5 | Visita a centro de manufactura de bandas para sector de alimentos | Trabajo con Daniel Mancilla
2023-04-08 | 4 | Diseño en OnShape del | Se hicieron primeros tutoriales y ambientación a entorno onShape además de las primeras piezas
2023-04-11 | 4 | Reunión de transporte para ensamblaje de subsistema de estructura y transporte | Trabajo con Cristian Castrtillón y Mariana Amador
2023-04-13 | 3 | Re-ensamblaje de sistema poniendo nuevas piezas habladas con el equipo para garantizar correcta separación en la caida del banano
2023-04-17 | 4 | Renderizado de imagenes para poster ingeia futuro y broshure del cliente
2023-05-09 | 4 | Calculos de fuerzas que debe soportar la estructura del subsistema de corte, montaje y simulación del sistema en ansys para hallar las fuerzas que debe soportar la estructura final de la maquina, ademas de verificar deflesiones, esfuerzos y demás. | Actividad en conjunto con Juan Sanchez
2023-05-10 | 5 | Simulación en Estructural de deflexiones y esfuerzos de mesa de soporte | Ver documento de memoria de proceso
2023-05-14 | 2 | Organización de Doumentos analisis estructural y subida de los mismos a OnShape
2023-05-15 | 4 | Planos Transporte en OnShape
2023-05-19 | 1 | Ir con el equipo a consultar en bogota con el fabricante de todo lo de acero inoxidable y organizar fechas y precios para determinar el alcance que vamos a tener a fin de semestre. | Actividad en conjunto con Cristian, Daniel y Juan Sánchez
2023-05-25 | 3 | Ir a realizar la seleccipon final y compras de chumaceras y ruedas
2023-05-30 | 0.5 | Realizar la compra de los rieles finales
2023-06-05 | 8 | Redacción parcial del diseño de transporte y pruebas preliminares
2023-06-06 | 3 | Gestión con el cliente para traslado de la máquina, lote de bananos disponible, y espacio disponible en el laboratorio de agricola con el profesor Luis Carlos
2023-06-10 | 18 | Finalización de ensamble de piezas mecánicas de la máquina, se solucionaron todos los inconvenientes de cada elemento mecánico y todos los subsistemas quedaron calibrados para el corte y transporte de la máquina. Además se inició con el montaje completo de sistema de control, con todas conexiones eléctricas y pruebas iniciales de corte con cuchilla estática y se realizaron pruebas con sistema de control el cual tuvo fallos, se lograron solucionar algunos pero aún falla. | Actividad realizada con Andrés Holguín, Juan Manuel Rubio, Cristian Castrillón y Juan Sanchez
Horas Individuales | 106.75
Horas Grupales | 49
Total | 155.75
Firma

## Castrillón Ayala, Cristian Alej
Fecha (DD/MM/AAAA) | Duración de la Actividad (h) | Descripción de la Actividad | Anotaciones Adicionales (Opcional)
2023-02-22 | 1.5 | Busqueda de estado del arte de cortadoras de fruta por medio de revisión de disponibilidad en el mercado nacional e internacional | El enfoque principal de mi busqueda fue el subsistema de alimentación
2023-02-23 | 1 | Investigación del contexto politico bajo el cual se desenvuelve el proyecto, se investigo acerca de la producción nacional de bananos, su caracterización en tipo exportación, consumo nacional y deshecho
2023-02-24 | 2 | Revisión y correción del contrato social en base a correciones hechas por el docente Carlos Narvaez | Son necesarias las firmas de los demás participantes en el contrato social
2023-02-26 | 1.5 | Preparación diapositivas de Pitch 1, describiendo problematica, clientes y requerimientos | En la sesión del 27 presente el pitch en clase
2023-02-27 | 1.25 | Caracterización dimensional de un lote de bannos bocadillo. Se midió el ancho máximo y minimo, longitud, masa y diámetro máximo de 40 ejemplares. Se calculó sus cuartiles, promedio y desviación | Actividad Realizada con : Daniel Mancilla, Nicolás Ávila-Rey, Juan Manuel Rubio
2023-02-27 | 1.5 | Desarrollo de bocetos iniciales de mecanismos | Se discutirá junto a los de los demás integrantes en la reunión del 27 en la tarde
2023-03-03 | 2 | Pruebas iniciales de corte | Se deben repetir ya que el agarre se debe re-diseñar pensando en la geometrica especifcica del banano, adicionalmente la prueba se realizo con: Andres Holguin, Nicolás Ávila-Rey, Juan Manuel Rubio, Mariana Amador
2023-03-06 | 2 | Trabajo en documento de requerimientos de la maquina | Se subio a On-shape
2023-03-10 | 3 | Revisión de conceptos de corte, cuantificación de las cargas de corte en diferentes posiciones. Mediciones de maduración con colorímetro. | Pruebas Realizadas con: Andres Holguin, Nicolás Ávila-Rey, Juan Manuel Rubio y Daniel Mancilla
2023-03-17 | 2 | Prueba de corte con cuchilla circular en rotación | Se hizo el montaje y las pruebas respectivas dejando registro audivisual
2023-03-19 | 2 | Diseño de nuevo concepto de maquina | Esta consistia en soporte fijo y movimiento concordante de cuchilla redonda en rotación
2023-03-21 | 3 | Consulta estado de arte de rieles para prototipo | Se dejo un documento con estas investigaciones formalizado en carpeta de drive del grupo
2023-03-29 | 2 | Reunion equipo de transporte, socialización de tareas realizadas y asigación de tareas nuevas para el diseño final
2023-03-30 | 4 | Realizción Matriz pugh para rieles | Actualización documento rieles y creación matriz pugh para rieles
2023-03-31 | 2 | Reunión con Mariana Amador para definir actividades de modelación de primer concepto y escoger las partes a partir de selecciones con matriz pugh
2023-04-08 | 4 | Diseño en OnShape de cajon | Se hicieron primeros tutoriales y ambientación a entorno onShape además de las primeras piezas
2023-04-11 | 4 | Reunión con Mariana Amador y Nicolas Ávila para ensamblaje de subsistema de estructura y transporte | Se dejaron las actividades que cada uno debia terminar esa misma semana para culminar el primer ensamblaje optimo
2023-04-13 | 3 | Re-ensamblaje de sistema poniendo nuevas piezas habladas con el equipo para garantizar correcta separación en la caida del banano
2023-04-17 | 4 | Modelo en ANSYS preliminar
2023-05-09 | 4 | Calculos de fuerzas que debe soportar la estructura del subsistema de corte, montaje y simulación del sistema en ansys para hallar las fuerzas que debe soportar la estructura final de la maquina, ademas de verificar deflesiones, esfuerzos y demás. | Actividad en conjunto con Juan Sanchez
2023-05-10 | 5 | Simulación en Estructural de deflexiones y esfuerzos de mesa de soporte | Ver documento de memoria de proceso
2023-05-14 | 2 | Organización de Doumentos analisis estructural y subida de los mismos a OnShape
2023-05-15 | 4 | Planos Estructura de mesa en OnShape
2023-05-19 | 1 | Ir con el equipo a consultar en bogota con el fabricante de todo lo de acero inoxidable y organizar fechas y precios para determinar el alcance que vamos a tener a fin de semestre. | Actividad en conjunto con Nicolas, Daniel y Juan Sánchez
2023-05-25 | 3 | Ir con el equipo a una segunda consulta en bogota con el fabricante de todo lo de acero inoxidable para contemplar fechas de validación y lo que alcanzaremos a tener disponible | Actividad en conjunto con Daniel y Juan Rubio
2023-05-30 | 0.5 | Redacción otrosi | Subido a OnShape
2023-06-05 | 8 | Redacción de analisis estructural en el informe adicionalmente se dejo el formato listo para que los demás integrantes puedan usarlo
2023-06-10 | 18 | Finalización de ensamble de piezas mecánicas de la máquina, se solucionaron todos los inconvenientes de cada elemento mecánico y todos los subsistemas quedaron calibrados para el corte y transporte de la máquina. Además se inició con el montaje completo de sistema de control, con todas conexiones eléctricas y pruebas iniciales de corte con cuchilla estática y se realizaron pruebas con sistema de control el cual tuvo fallos, se lograron solucionar algunos pero aún falla. | Actividad realizada con Andrés Holguín, Juan Manuel Rubio, Nicolás Ávila y Juan Sanchez
Horas Individuales | 91.25
Horas Grupales | 49
Total | 140.25
Firma

## Holguín Restrepo, Andrés
Fecha (DD/MM/AAAA) | Duración de la Actividad (h) | Descripción de la Actividad | Anotaciones Adicionales (Opcional)
2023-02-17 | 2.5 | Espacio de clase para la definición del cronograma y planteamiento del diagrama de Gantt. | Trabajo con todo el equipo
2023-02-17 | 1 | Reunión con el cliente del producto para la definición de requerimientos funcionales y comprensión del proceso a realizar. | Trabajo con todo el equipo
2023-02-18 | 1 | Desarrollo del curso de PGP en moodle para cumplir con los requisitos para aplicar a los fondos destinados al proyecto. | Trabajo individual
2023-02-20 | 2 | Espacio de clase de definición del planteamiento del problema de diseño. | Trabajo con todo el equipo
2023-02-20 | 1.5 | Reunión grupal de definición de contrato social y asignación de roles. | Trabajo con todo el equipo
2023-02-22 | 3 | Investigación y revisión de papers de control de cortadoras, papers y libros de motion control. Se comparten todos los archivos encontrados en la carpeta grupal de proyecto. | Trabajo individual
2023-02-25 | 2 | Se completan los cursos "Navigating Onshape" y "Introduction to Sketching" de Onshape | Trabajo individual
2023-02-26 | 1 | Realización de identificación de subsistemas y bocetos de solución | Trabajo individual
2023-03-01 | 1 | Reunión con el profesor Luis Carlos de ingeniería agrícola para hablar de métodos de corte de bananos, mediciones con el CT3 Texture Analyzer y metodologías de agarre para los bananos. | Trabajo con Nicolás David Ávila-Rey
2023-03-01 | 1.5 | Configuración y capacitación para el uso del CT3 Texture Analyzer y el software de configuración de pruebas de ensayo. | Trabajo individual
2023-03-02 | 1 | Análisis y gestión de configuración de Slicer para impresión 3D de soporte de la cuchilla de la máquina de soporte por medio de FDM en PLA mediante slic3r. Postproceso de impresión 3D. | Trabajo individual (no se cuentan las 2 horas de impresión de la pieza)
2023-03-03 | 2 | Ensayos preliminares del CT3 Texture analyzer y uso del soporte de la cuchilla. | Trabajo con Nicolás David Ávila-Rey, Juan Rubio, Mariana Amador y Cristian Castrillon
2023-03-03 | 2 | Pruebas de corte y aplastamiento del banano. | Andres Holguin, Cristian Castrillón, Nicolás Ávila-Rey, Juan Manuel Rubio, Mariana Amador
2023-03-05 | 1 | Edición de soporte de la cuchilla, configuración para impresión 3D y postproceso | Trabajo individual (no se cuentan las 2 horas de impresión de la pieza)
2023-03-05 | 0.5 | Instalación y tutorial del software TexturePro CT Para los ensayos con el CT3 Texture Analyzer | Trabajo individual
2023-03-06 | 1 | Creación y formalización del documento de problemática y análisis PESTAL . | Trabajo individual
2023-03-09 | 1 | Adaptación del soporte para funcionamiento. Actualización y creación de diversas carpetas y pdfs en la documentación en OnShape | Trabajo individual
2023-03-10 | 3 | Revisión de conceptos de corte, cuantificación de las cargas de corte en diferentes posiciones. Mediciones de maduración con colorímetro. Realizado en el laboratorio de control de ingeniería agricola. | Andres Holguin, Cristian Castrillón, Nicolás Ávila-Rey, Juan Manuel Rubio, Daniel Mancilla
2023-03-15 | 0.5 | Revisión del estado del motor 4IK30RGN-A 4GN15K disponible en el laboratorio. Toma de medidas del eje para generar diseños de acoples. | Trabajo individual
2023-03-15 | 2 | Investigación y redacción de documento de opciones y viabilidad de sistema de control para el sistema. | Trabajo individual
2023-03-17 | 2 | Consulta de opciones y cotizaciones de motores viables para el sistema de corte. Se profundiza en la solución de control a partir del acote de componentes. | Trabajo individual
2023-03-18 | 3 | Realización de presentación de diseño por selección para toda la parte eléctrica del proyecto. | Trabajo individual
2023-03-29 | 1 | Realización de matriz de Pugh de selección de controlador del motor | Trabajo individual
2023-03-30 | 2 | Descarga e inicio del proyecto de software en MPLABX, KiCAD y Proteus | Trabajo individual
2023-03-31 | 2 | Profundización en etapa de control. Busqueda de componentes requeridos, y funcionamiento de los mismos. Cotizaciones de componentes. | Trabajo individual
2023-04-04 | 2 | Reunión de definición de conceptos asociados al motor eléctrico y proceso de selección | Reunión con Juan Manuel Rubio
2023-04-06 | 1 | Busqueda y cotización de componentes eléctricos | Trabajo individual
2023-04-13 | 2.5 | Avance de montaje de prototipo en protoboard del PIC18F4550 para realización de pruebas de control. | Trabajo individual
2023-04-15 | 3 | Programación y etapa de debugging de subsistemas de display de LCD, control PWM, y comunicaciones. | Trabajo individual
2023-04-17 | 2 | Simulación en Simulink del modelo no lineal del sistema mecánico | Trabajo individual
2023-04-19 | 2 | Simulación en Simulink del modelo no lineal del sistema mecánico | Trabajo individual
2023-04-20 | 3.5 | Definición de algoritmo de perfiles de voltaje para el motor | Trabajo individual
2023-04-21 | 2 | Simulación de funcionamiento del microcontrolador | Trabajo individual
2023-04-24 | 1.5 | Simulación de funcionamiento del microcontrolador | Trabajo individual
2023-04-27 | 1.5 | Reunión de definición de todos los componentes finales del subsistema de Control. HMI, Cofre y cableado. | Reunión con Daniel Mancilla
2023-05-03 | 1 | Inicio de diseño de Máquina de Estados Finitos (MEF) | Trabajo individual
2023-05-04 | 4 | Diseño de MEF | Trabajo individual
2023-05-05 | 1 | Implementación base de MEF en C | Trabajo individual
2023-05-07 | 4.5 | Implementación MEF en C, pruebas funcionamiento de MEF, pruebas físicas de Motor | Trabajo individual
2023-05-08 | 1 | Implementación MEF en C, pruebas funcionamiento de MEF, pruebas físicas de Motor | Trabajo individual
2023-05-14 | 4 | Simulación de funcionalidad final de MEF y accionamiento del motor. | Trabajo individual
2023-05-15 | 2.5 | Pruebas PWM puente H. Pruebas de funcionamiento del control. | Trabajo individual
2023-05-16 | 2.5 | Ajuste de parámetros de controlador. Pruebas de simulación y físicas | Trabajo individual
2005-05-17 | 1.5 | Implementación física del control del motor. | Trabajo individual
2023-05-18 | 4 | Prueba final del prototipo de control | Trabajo individual
2023-05-19 | 1.5 | Boceto de diseño de las PCB | Reunión con Daniel Mancilla
2023-05-20 | 2.5 | Pruebas del prototipo de control implementando los componentes de alimentación finales. | Trabajo individual
2023-05-22 | 1.5 | Soldadura de las PCB prototipo | Trabajo individual
2023-05-23 | 1.5 | Montaje de prototipo de control con PCB temporales | Trabajo individual
2023-05-25 | 1 | Montaje de prototipo de control con PCB temporales | Trabajo individual
2023-05-27 | 2.5 | Documentación sección de control | Trabajo individual
2023-05-28 | 2 | Pruebas del prototipo de control implementando las PCB temporales | Trabajo individual
2023-05-30 | 2 | Cambios en la programación del sistema de control. | Trabajo individual
2023-06-02 | 1 | Cambios en la programación del sistema de control. | Trabajo individual
2023-06-03 | 5.5 | Montaje de ensamble de control prototipo. | Trabajo individual
2023-06-04 | 1.5 | Documentación de la MEF | Trabajo individual
2023-06-07 | 0.5 | Documentación de la MEF | Trabajo individual
2023-06-08 | 2 | Soldadura de las PCB finales | Trabajo individual
2023-06-08 | 9.5 | Montaje de ensamble de control final en la estructura. | Trabajo con Daniel Mancilla
2023-06-09 | 3.5 | Arreglo de soldadura de PCB. Montaje de ensamble de control. | Trabajo individual
2023-06-10 | 15 | Finalización de ensamble de piezas mecánicas de la máquina, se solucionaron todos los inconvenientes de cada elemento mecánico y todos los subsistemas quedaron calibrados para el corte y transporte de la máquina. Además se inició con el montaje completo de sistema de control, con todas conexiones eléctricas y pruebas iniciales de corte con cuchilla estática y se realizaron pruebas con sistema de control el cual tuvo fallos, se lograron solucionar algunos pero aún falla. | Actividad realizada con Cristian Castrillón, Juan Manuel Rubio, Nicolás Ávila y Juan Sanchez
2023-06-11 | 4 | Arreglo de problemas de cableado generados en el ensamble de piezas | Trabajo individual
2023-06-11 | 4 | Redacción del informe de secciones de diseño de control, eléctrico y electrónico | Trabajo individual
2023-06-12 | 6.5 | Redacción del informe de secciones de diseño de control, eléctrico y electrónico | Trabajo individual
Total individuales | 155
Total grupales | 49
Total Horas | 204
Firma:

## Mancilla Amaya, Daniel Fernando
Fecha (DD/MM/AAAA) | Duración de la Actividad (h) | Descripción de la Actividad | Anotaciones Adicionales (Opcional)
2023-02-17 | 1 | Reunión con el cliente del producto para la definición de requerimientos funcionales y comprensión del proceso a realizar. | Trabajo con todo el equipo
2023-02-18 | 1 | Desarrollo del curso de PGP en moodle para cumplir con los requisitos para aplicar a los fondos destinados al proyecto. | Trabajo individual
2023-02-22 | 2 | Investigación del contexto político según lo acordado en la reunión previa. Se hace un resumen de las políticas del gobierno actual y cómo estas puden afectar el desarollo del proyecto.
2023-02-27 | 1 | Corrección de la formulación del problema según los comentarios dejados en OnShape por los profesores.
2023-02-27 | 1.5 | Elaboración de los bocetos a presentar en la reunión semanal.
2023-03-01 | 3 | Desarrollo de los modulos de OnShape Introduction to Parametric Feature-Based CAD y Introduction to Part Design
2023-03-02 | 0.5 | Modelado CAD del soporte de la cuchilla de la máquina en la que se hacen los experimentos para medir la fuerza de corte en el laboratorio. | sujeto a revisión del equipo.
2023-03-12 | 2 | Reunión en el laboratorio de ing. agrícola, se hacen diferentes mediciones de color para diferentes grados de maduración del banano. También se prueban diferentes cuchillas en la máquina de ensayos
2023-03-14 | 3 | Modelado CAD de la cuchilla redonda a modo de concepto
2023-03-19 | 2 | Se realizan las pruebas del concepto de corte con cuchilla circular. La actividad se hace en conjunto de Juan sebastián y Cristián.
2023-03-23 | 4 | Modelado cad de la estructura de los perfiles de la maquina y acople y base del motor. Busqueda e importación de coponentes de catalogo (Motor, ruedas)
2023-04-03 | 4 | Visita a paloquemao para catización de bandas transportadoras y disco de corte de la máquina. La visita se hizo junto a Nicolás Avlia
2023-05-16 | 5 | Cableado en el modelo de onshape | Trabajo individual
2005-05-17 | 5 | Cableado en el modelo de onshape | Trabajo individual
2023-05-18 | 5 | Cableado en el modelo de onshape | Trabajo individual
2023-05-19 | 1.5 | Boceto de diseño de las PCB | Reunión con Andres Holguin
2023-05-20 | 2.5 | Diseño PCB1 | Trabajo individual
2023-05-22 | 1.5 | Diseño PCB1 | Trabajo individual
2023-05-23 | 1.5 | Diseño PCB1 | Trabajo individual
2023-05-25 | 1 | Diseño PCB1 | Trabajo individual
2023-05-27 | 2.5 | Diseño PCB1 | Trabajo individual
2023-05-28 | 2 | Diseño PCB1 | Trabajo individual
2023-05-30 | 2 | DIseño PCB 2 | Trabajo individual
2023-06-02 | 1 | DIseño PCB 2 | Trabajo individual
2023-06-03 | 5.5 | DIseño PCB 2 | Trabajo individual
2023-06-04 | 1.5 | DIseño PCB 2 | Trabajo individual
2023-06-07 | 0.5 | DIseño PCB 2 | Trabajo individual
2023-06-08 | 2 | Proptotipado PCBs | Trabajo individual
2023-06-08 | 9.5 | Ensample y pruebas de la máquina | Trabajo con Andres Holguin, Juan sebastian
2023-06-09 | 3.5 | Redación informe | Trabajo individual
2023-06-11 | 4 | Elaboración manual de ensamble | Trabajo individual
2023-06-11 | 4 | Elaboración manual de operación | Trabajo individual
2023-06-12 | 6.5 | Redación informe | Trabajo individual
Horas Individuales | 86
Horas Grupales | 49
Total | 135
Firma

## Rubio Vanegas, Juan Manuel
Fecha (DD/MM/AAAA) | Duración de la Actividad (h) | Descripción de la Actividad | Anotaciones Adicionales (Opcional)
2023-02-21 | 0.5 | Elaboración de un EDT y diagrama de Gantt nuevo, contemplando tiempos del semestre y agrupando las actividades relacionadas a diseño mecánico por su subsistema. | No es el final, es necesario completarlo más.
2023-02-22 | 0.5 | Conformación de las plantillas para bitácoras de cada miembro del equipo.
2023-02-22 | 1 | Estudio del impacto/contexto Ambiental del proyecto y del estado de arte en cuanto a maquinaria similar, materiales y procesos. | Pendiente discusión en equipo.
2023-02-24 | 1 | Revisión de diferentes conceptos metodologícos para ciclos de vida de proyectos y metodologías viables para el proyecto en cuestión. | Selección de Metodología de desarrollo de NASA con Screenings constantes. Pendiente realización adecuada del cronograma con base en nuevos conceptos.
2023-02-24 | 1 | Investigación asociada a materiales y variantes de sistemas de corte para presentación en la reunión de evaluación de alternativas.
2023-02-26 | 2 | Elaboración del desglose de actividades y discriminación de actividades por semanas (en relación al semestre y a la duración de la materia). | Socialización con el equipo y discusión debe realizarse en próxima sesión
2023-02-27 | 1 | Finalización del cronograma, sasignando responsables de actividades y subdividendo el equipo en grupos de diseño. | Se comparte como link en OnShape
2023-03-03 | 2 | Participación en las pruebas de caracterización de resistencia de los Bananos. Toma de medidas de las cuchillas para consideración en subsistema de corte. | Pendiente análisis de datos
2023-03-09 | 2 | Creación de Bitácora para llenado manual; Inclusión de fechas claves en el cronograma; conceptualización de mecanismo de corte para realizar experimentos; diseño de experimento de corte. | Pendiente mostrar en reunión.
2023-03-12 | 1 | Análisis de elementos presentes en el laboratorio empleando software de análisis de imágen Image J.
2023-03-12 | 2 | Modelado del concepto de corte: cuchilla en V. Modelado de cuchillas del laboratorio y de idea de acople. Ensamble del concepto.
2023-03-15 | 1 | Búsqueda de cuchillas disponibles y solicitud de información de costos a distribuidores.
2023-03-21 | 2 | Búsqueda de información asociada al diseño de discos de corte de eje continuo y procesos de selección de parámetros del proceso
2023-04-03 | 3 | Diseño del subsistema de corte: Modelación del sistema con principios físicos, definición del algoritmo de diseño y consideraciones
2023-04-04 | 2 | Reunión de definición de conceptos asociados al motor eléctrico y proceso de selección | Reunión en conjunto con Andrés Holguín
2023-04-04 | 4 | Diseño del subsistema de corte: Implementación de ecuaciones y determinación de valores iniciales de inercia y torque de arranque
2023-04-05 | 4 | Diseño del subsistema de corte: Análisis de torque del proceso de corte, revisión de geometrías del sistema, exploración de alternativas de transmisión | Reunión en conjunto con Juan Sebastián Sánchez
2023-04-06 | 4 | Diseño de la transmisión del sistema de corte y calculo de fuerzas en base a lo encontrado en el libro guia, selección final de poleas y correas con proveedor local. | Reunión en conjunto con Juan Sebastián Sánchez
2023-04-07 | 4 | Desarrollo de cálculos asociados al diseño del eje, definición de diagrama de cuerpo libre y del algoritmo de diseño
2023-04-12 | 6 | Diseño geometrico del eje, ajuste del tamaño de la cuchilla segun diseños del grupo de transporte y reselección de transmisión según cambios en el eje. | Reunión en conjunto con Juan Sebastián Sánchez
2023-04-13 | 4 | Realización de hoja de calculos para diseño del eje criterio estático, y revisión de elementos de transmisión de torque para ejes y poleas, teniendo en cuenta chavetas y prisioneros. Verificación de cálculos con modelado realizado en paralelo | Reunión en conjunto con Juan Sebastián Sánchez. Se realizó el modelado en paralelo con los cálculos
2023-04-17 | 5 | Se reacomodaron las dimensiones del eje con respecto a lo medido, teniendo en cuenta diametros "comerciales" para los rodamientos, actualizando el modelado con el sistema de sujeción que se va a utilizar y respecto a esto realizando una estructura inicial para el soporte de estas chumaceras que soportan el eje. | Reunión en conjunto con Juan Sebastián Sánchez. Se realizó el modelado en paralelo con los cálculos
2023-04-23 | 4 | Verificación de dimensiones de eje, revisión de diametros segun diseño estatico, a fatiga, deflexión y velocidades criticas segun la hoja de calculo realizada, realización del plano del eje. | Reunión en conjunto con Juan Sebastián Sánchez. Se realizó el modelado en paralelo con los cálculos.
2023-05-17 | 2 | Realización de planos de ensamble y de piezas
2023-05-23 | 3 | Proceso de diseño de juntas atornilladas; revisión de algoritmos y tipos; definición del sistema de cargas y tipos de sometimientos presentes | Trabajo en conjunto con Mariana Amador
2023-05-25 | 3 | Ir con el equipo a una segunda consulta en bogota con el fabricante de todo lo de acero inoxidable para contemplar fechas de validación y lo que alcanzaremos a tener disponible | Actividad en conjunto con Daniel Mancilla y Cristian Castrillón
2023-05-25 | 2 | Reunión previa a sesión de asesoría con profesores para contemplar dudas finales respecto al diseño de juntas atornilladas; continuación del trabajo de diseño | Trabajo en conjunto con Mariana Amador
2023-05-28 | 4 | Finalización de diseño de juntas atornilladas con cálculos completos en la hoja de excel correspondiente | Trabajo en conjunto con Mariana Amador
2023-06-05 | 2 | Reunión con el manufacturador de las piezas para aclarar planos y tomar decisiones de producción
2023-06-08 | 8 | Inicio del montaje final de la máquina, ensamble de piezas mecánicas y sujeción de estas a la estructura, quedó montado sistema de corte y transporte, pero hubo inconvenientes de ensamble por fallos de manufactura. | Actividad realizada con Andrés Holguín, Juan Sebastián Sánchez y Daniel Mancilla
2023-06-10 | 15 | Finalización de ensamble de piezas mecánicas de la máquina, se solucionaron todos los inconvenientes de cada elemento mecánico y todos los subsistemas quedaron calibrados para el corte y transporte de la máquina. Además se inició con el montaje completo de sistema de control, con todas conexiones eléctricas y pruebas iniciales de corte con cuchilla estática y se realizaron pruebas con sistema de control el cual tuvo fallos, se lograron solucionar algunos pero aún falla. | Actividad realizada con Andrés Holguín, Juan Sebastián Sánchez, Nicolás Ávila y Alejandro Castrillón
Horas Individuales | 96
Horas Grupales | 49
Total trabajado | 145

## Sánchez Martín, Juan Sebastián
Fecha (DD/MM/AAAA) | Duración de la Actividad (h) | Descripción de la Actividad | Anotaciones Adicionales (Opcional)
2023-02-19 | 1 | Desarrollo del curso de PGP en moodle para cumplir con los requisitos para aplicar a los fondos destinados al proyecto
2023-02-21 | 2 | Investigación del contexto económico según lo acordado en la reunión previa. Se hace un resumen de informacion relevante respecto a los valores que representa la industria en colombia.
2023-02-24 | 2 | Primera hora de discusión de avances y planteamiento de plan de acción. Segunda hora reunión con el profesor para analizar el proyecto.
2023-02-24 | 1 | Investigación asociada a materiales y variantes de sistemas de corte para presentación en la reunión de evaluación de alternativas.
2023-02-26 | 1 | Realizacion de dos alternatias de bocetos variando el tipo de cuchilla y el sistema de sujecion del banano.
2023-02-26 | 1 | Realizacion del curso de Document Management de onshape
2023-02-27 | 2 | Realización de las matrices de Pugh con los parametros a evaluar para cada subsistema y ponderaciones estimadas antes de la reuncion principal con el equipo
2023-03-06 | 2 | Reunión grupal para finalizar actividad de requerimientos. Discutir y formalizar los documentos del proyecto. Analizar los ensayos a realizar en la CT3.
2023-03-16 | 1 | Realizacion del curso de Introduction to Parametric Feature-Based CAD de onshape
2023-03-16 | 1 | Realizacion del curso de Introduction to Part Design de onshape
2023-03-16 | 3 | Modelado CAD de subsistema de transporte y ensamble general de primer concepto base de la maquina.
2023-03-17 | 2 | Prueba de corte con cuchilla circular en rotación usando un taladro inalambrico y una cuchilla de pizza, se trabajo a maximas revoluciones Estimado 1650 RPM. La actividad se hace en conjunto con Daniel y Cristián. | Se hizo el montaje y las pruebas respectivas dejando registro audivisual
2023-03-21 | 2 | Búsqueda de información asociada al diseño de discos de corte de eje continuo y procesos de selección de parámetros del proceso | La bibliografia sobre este tema es considerablemente escasa y compleja de encontrar.
2023-03-22 | 1 | Reunión grupal para revisar las opciones de diseño por selección de potencia/control
2023-03-27 | 1 | Investigación de proveedores que trabajen con cuchillas circulares para alimentos o que las manufacturen a medida.
2023-03-29 | 1 | Reunión grupal para revisar avances y toma de decisiones para empezar a prototipar
2023-04-03 | 1 | Comunicación con los proveedores de cuchillas en bogotá o municios cercanos, averiguando materiales que trabajan, diseños que manejan o si se puede mandar a hacer la cuchilla que se desee, además del tiempo de manufactura verificando que este dentro de lo esperado. | Todos los proveedores trabajan acerop inox 420, en cuanto a precios depende de la cuchilla y estas en todos los casos se realizan bajo pedido con dimensiones dadas, la unica que daba tiempos de manufactura dentro de lo esperado fue Hermafil colombia.
2023-04-03 | 3 | Reunión grupal para discutir decisiones de diseño, consideraciones y piezas finales | Al hacer parte del subsistema de corte quedo como encargado de diseñar la cuchilla.
2023-04-04 | 4 | Investigación sobre el estado del arte de cuchillas circulares para alimentos y su diseño, llegando a obtener un handbook que indicaba una guia para las fuerzas actuantes sobre la cuchilla. | La investigacion fue compleja debido a que son muy limitadas las fuentes confiables y completas de información, lo mas cercano fue el Handbook of Food Processing Equipment pero tenia falencias en detalles necesarios para el diseño de la cuchilla.
2023-04-05 | 4 | Finalización de la investigación de fuentes, despues de buscar libros de diseño de cuchillos y todo tipo de procesos para alimentos se encontró el libro guia para el proceso llamado "Fundamentos de Tecnologia de los Alimentos" con el cual ya se pudo fijar un calculo de diametro y angulo del filo. Para el espesor en base a conocimientos de resistencia de materiales y diseño se encontro un fuerte criterio en la deflexion del disco o pandeo que podria sufrir por las fuerzas de compresión lo que permitió calcular un espesor estimado.
2023-04-05 | 4 | Diseño del subsistema de corte: Análisis de torque del proceso de corte, revisión de geometrías y elementos del sistema, exploración de alternativas de transmisión | Reunión en conjunto con Juan Manuel Rubio
2023-04-06 | 4 | Diseño de la transmisión del sistema de corte y calculo de fuerzas en base a lo encontrado en el libro guia, selección final de poleas y correas con proveedor local. | Reunión en conjunto con Juan Manuel Rubio
2023-04-08 | 2 | Realizacion del curso Introduction to Assembly Design de on shape e investigación de modelado parametrico en onshape
2023-04-12 | 6 | Diseño geometrico del eje, ajuste del tamaño de la cuchilla segun diseños del grupo de transporte y reselección de transmisión según cambios en el eje. | Reunión en conjunto con Juan Manuel Rubio
2023-04-13 | 4 | Realización de hoja de calculos para diseño del eje criterio estático, y revisión de elementos de transmisión de torque para ejes y poleas, teniendo en cuenta chavetas y prisioneros | Reunión en conjunto con Juan Manuel Rubio
2023-04-17 | 1.5 | Mediciónes del mecanismo de sujecion de la cuchilla, basandonos en el sistema que utilizan las pulidoras para sujetar los discos de corte.
2023-04-17 | 5 | Se reacomodaron las dimensiones del eje con respecto a lo medido, teniendo en cuenta diametros "comerciales" para los rodamientos, actualizando el modelado con el sistema de sujeción que se va a utilizar y respecto a esto realizando una estructura inicial para el soporte de estas chumaceras que soportan el eje. | Reunión en conjunto con Juan Manuel Rubio
2023-04-19 | 2 | Revisión de material para selección correcta de redodndeos del eje y chaflanes que debe de tener para facilitar montaje y evitar grandes concentradores de esfuerzo.
2023-04-22 | 6 | Re diseño de estructura del motor y chumaceras del eje de la cuchilla para que sea estructura cerrada y completamente unida, y modelado cad completo de esta estructura.
2023-04-22 | 2 | Consulta y seleccion de ajustes y tolerancias del eje de la cuchilla, Además de realizar la debida selección de prisioneros.
2023-04-23 | 6 | Revisión de material bibliografico para comprender todo lo necesario para el balanceo del eje, posteriormente se realizó el debido balanceo en uno y dos planos para el eje y una verificación segun lo indicado por las normas de este tipo de maquinaria, dando como resultado final que el balanceo actual no es critico, y dependera en gran medida de los elementos ya fabricados.
2023-04-23 | 4 | Verificación de dimensiones de eje, revisión de diametros segun diseño estatico, a fatiga, deflexión y velocidades criticas segun la hoja de calculo realizada, realización del plano del eje. | Reunión en conjunto con Juan Manuel Rubio
2023-04-24 | 1 | realizacion de llamadas y correos para solicitar todas las cotizaciones faltantes del subsistema de corte.
2023-04-26 | 4 | Modelado de la estructura completa del sistema, teniendo en cuenta alturas a las que debe quedar el espacio de trabajo y estructuras necesarias para soportar el subsistema de transporte, corte y control.
2023-04-29 | 3 | Actualización de la estructura general con el perfil recmendado por el profesor y realización de hoja de cotizaciones donde se van a reunir las cotizaciones de cada parte, precios y estado del pedido para tener como guia tanto para el cliente como para el equipo.
2023-05-04 | 4 | Realización de cursos en onshape de planos, además de busqueda bibliografica para la realización de la plantilla estandar para planos que vamos a usar.
2023-05-09 | 4 | Calculos de fuerzas que debe soportar la estructura del subsistema de corte, montaje y simulación del sistema en ansys para hallar las fuerzas que debe soportar la estructura final de la maquina, ademas de verificar deflesiones, esfuerzos y demás. | Actividad en conjunto con Cristian Alejandro Castrillon
2023-05-14 | 2 | Organizar archivo principal donde irán todos los planos de la maquina y crear planos de ensambles y subensambles necesarios, ademas de trasladar los planos ya realizados a este archivo unico.
2023-05-15 | 4 | Realización de lista de planos para los subsistemas de corte y estructura, queda faltando subsistema de transporte, además de ir agregando los planos faltantes al archivo unico de planos y arreglar restricciones que se habian dañado del modelo.
2023-05-16 | 2 | Ajuste del modelado de la estructura en la cual va sujeta la compuerta que tiene los bananos a la salida, para hacerla coincidir con perfiles que usamos en la estructura pero no hacer un diseño demasiado robusto.
2023-05-17 | 2 | Organización de planos, y distribucion de planos faltantes para mandar los ultimos detalles de fabricación. | Reunion conjunta de equipos de transporte y corte
2023-05-17 | 3 | Realización de agujeros a la mesa y estructura en el modelado cad segun selecciones de tornilleria, y realizacion de plano de ensamble general, y de estructura de corte.
2023-05-19 | 1 | Ir con el equipo a consultar en bogota con el fabricante de todo lo de acero inoxidable y organizar fechas y precios para determinar el alcance que vamos a tener a fin de semestre. | Actividad en conjunto con Nicolas, Daniel y Alejandro.
2023-05-19 | 3 | Ir a realizar cotización de toda la perfilería estructural en chía, además de organizar los planos necesarios para cortar toda esta perfileria uy laminas y envío de correos para las cotizaciones formales.
2023-05-24 | 2 | Concretar todo el materal de estructura necesario para comprar, además de reunion conjunta con el equipo para analisis de la situacón con respecto a la manufactura del acero inoxidable necesario para el cajon. | Actividad en conjunto con todo el equipo
2023-05-25 | 1 | Ir a ricaurte a recoger la cuchilla
2023-05-31 | 4 | Modelo de poleas para impresión 3D, realizando ediciones que permitieran usarlas a persar de ser un material de baja fidelidad respecto a lo esperado y envio del STL al proferos Carlos Narvaes para su impresión.
2023-06-03 | 3 | Realización de soldadura de la estructura principal, y montaje de todos los elementos del eje.
2023-06-03 | 2 | Realización de pruebas iniciales de validación del motor y control, con un montaje preliminar para verificar el correcto funcionamiento y movmiento total del sistema de corte. | Actividad realizada en conjunto con Andrés Holguin
2023-06-04 | 6 | Realizacion de soldadura de la estructura del motor y cuchilla, además de la estructura de la palanca de salida que frena el banano. Se finalizó toda la parte estructural y se envió a pintura, además se realizo prueba de montaje del sistema de corte en la estructura verificando así su funcionamiento.
2023-06-08 | 8 | Inicio del montaje final de la máquina, ensamble de piezas mecánicas y sujeción de estas a la estructura, quedó montado sistema de corte y transporte, pero hubo inconvenientes de ensamble por fallos de manufactura. | Actividad realizada con Andrés Holguín, Juan Manuel Rubio y Daniel Mancilla
2023-06-10 | 18 | Finalización de ensamble de piezas mecánicas de la máquina, se solucionaron todos los inconvenientes de cada elemento mecánico y todos los subsistemas quedaron calibrados para el corte y transporte de la máquina. Además se inició con el montaje completo de sistema de control, con todas conexiones eléctricas y pruebas iniciales de corte con cuchilla estática y se realizaron pruebas con sistema de control el cual tuvo fallos, se lograron solucionar algunos pero aún falla. | Actividad realizada con Andrés Holguín, Juan Manuel Rubio, Nicolás Ávila y Alejandro Castrillón
2023-06-11 | 2 | Realización de pruebas de montaje del sistema de control con un puente H provisional mientras se compra el repuesto del anterior, además de al terminar realizar pruebas de validación del subsistema de corte. | Actividad realizada en conjunto con Andrés Holguin
2023-06-12 | 8 | Realizacion del informe final de la máquina.
Total individuales | 169.5
Total grupales | 49
Total Horas | 218.5
Firma: